广元市昭化区财政局

关于对2020年度财政支出绩效评价情况的

公 示

现将2020年第三方机构对区融媒体中心、区民政局等7家单位2019年度部门财务管理及营养餐改善计划等103个财政支出项目绩效评价结果、结果运用和项目完成好的方面及发现的问题公示如下：

1. 总体评价情况

 本次绩效评价通过政府采购确定四川中天浩会计事务所、四川国瑞会计事务所和四川锦程会计事务所参与评价工作，评价的内容为区融媒体中心等7家单位2019年度部门财务管理及营养餐改善计划等103个财政支出项目，项目资金总额达14403.8万元。

**（一）部门财务管理绩效评价。**共有区民政局、区住房和城乡建设局等7个部门，评价结果为：“优”等次的单位0个，“良”等次的有区融媒体中心、区民政局等6个单位，“中”等次的为区总工会。

**（二）项目支出绩效评价。**共103个项目，涉及48家单位，项目总金额14403.8万元。项目支出评价结果为：“优”等次的有“2019年贫困人口体检、2019年中药材茯苓种植、建卡贫困户和特殊困难户2019年有线电视服务费”等24个项目；“良”等次的有“2019营养餐改善计划、2019年天雄村农房风貌改造、2019年村集体经济发展”等61个项目；“中”等次的有“2019年脱贫攻坚‘夏季战役’项目建设、2019年城市路灯电费、2019年行政综合执法协管人员工作经费”等12个项目；“差”等次的有“旅游景区旅游公共服务设施建设、2019年古城旅游景区旅游厕所建设”等6个项目。

1. 完成好的方面

**（一）部门财务管理方面**

一是预算收支执行规范；二是公务卡使用规范；三是决算报送规范。

**（二）项目完成好的方面**

一是申报绩效目标明确；二是内部管理制度完善；三是资金分配及时；四是项目完成效果好。

 三、存在的主要问题

**（一）部门财务管理**

一是无预算采购;二是资产管理不规范;三是公务接待费用报销不规范;四是费用报销附件不完整、欠规范;五是未按规定公开决算。

**（二）项目存在的主要问题**

一是部分项目目标或进度计划不明确;二是费用报销不规范；三是项目支付依据不充分；四是会计核算不规范；五是合同签订不规范；六是个别项目实施过程不规范；七是个别项目验收不及时；八是个别项目未建立后续管护制度；九是部分项目未达到预期效果。

四、改进的主要措施

**（一）强化预算绩效目标管理**

绩效目标是部门预算安排的重要依据。按照“谁申请资金，谁设定目标”的原则，预算资金申请单位要科学设定绩效目标，制定详细计划实施方案。因规划发生变化的项目应及时调整方案和预算绩效目标，保证按时按质完成目标任务，发挥项目效益。同时，预算单位要建立绩效目标内部审核机制同，财政支出绩效目标设置要科学合理，要经过预算单位调查研究、科学论证和合理测算，经单位内部集体讨论、论证，初稿拟定后要经主管部门认真复核，报财政部门审核后才能正式实施。

**（二）强化财务管理。**一是要对项目设置辅助明细帐核算，不能将项目与日常经费打捆核算，要准确反映项目经费实际使用情况。二是要强化资金支付审核。严格对所有项目报帐发票和必要附件的真实性、完整性、合规性、逻辑性进行审核把关，杜绝无票和非正规票据付款和入账。三是严格专款专用，杜绝超标准超范围使用财政项目资金。各部门财务人员要加强单位的财务管理，严格遵守《会计法》，要熟悉各类项目的政策范围和执行标准，做到不挪用、不截留和不改变资金使用性质。

**（三）强化项目管理**

一是严格项目完成时效及程序。按项目计划实施方案和预算绩效目标，推动项目的实施，除自然灾害等客观因素外，努力在计划的时间内完成项目，达到项目预期效果。对完工项目及时组织验收，对验收项目要有验收人员签字认可。发挥主管部门行政监管作用，对项目建设过程中出现的变更，及时履行相关备案手续。二是部门需建立项目“一项一宗一卷”管理制度，实施单位应按照项目实际实施情况收集整理资料。一个项目形成一套完整档案资料，确保项目资料的真实、准确、完整，既有利于项目资金安全使用，又有利于项目有效管理。三是部门需严格按照项目计划保质保量的完成项目工作，健全项目后期保障机制，成立项目工程管护小组，负责项目后期运行维护工作。

附件1：昭化区2020年财政项目支出绩效评价得分排名及奖惩情况表

 2.昭化区2020年部门财务管理绩效评价得分排名及奖惩情况表