附件

	部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

	项目名称
	51081122Y000005057295-家庭教育工作经费

	主管部门
	广元市昭化区妇女联合会部门
	实施单位 （盖章）
	广元市昭化区妇女联合会

	项目基本情况
	1.项目年度目标完成情况
	项目年度目标
	年度目标完成情况

	
	
	为深入贯彻落实党的二十大精神，对党的二十大报告提出有关家庭教育工谋定思路，做深做实“幸福昭化”家庭教育工作。将开设家庭教育专栏1个，组建家庭教育宣讲队伍1支，创建“支客说家庭”队伍1支，建立家庭教育服务指导站点1个，开展宣讲队伍培训及线上线下活动12场次，制作家庭教育宣传资料2万册。
	本年度完成家庭教育宣讲40场次，制定宣传手册2万份，“知客说家庭”队伍建设完成，指导站点建设1个。

	
	2.项目实施内容及过程概述
	本项目在2024年主要用于创建了“支客说家庭”队伍1支，建立了家庭教育服务指导站点1个，开展了宣讲队伍培训及线上线下活动40场次，制作家庭教育宣传资料2万册。

	预算执行情况（10分）
	年度预算数（万元）
	年初预算
	调整后预算数
	预算执行数
	预算执行率
	权重
	得分
	原因

	
	总额
	6.00
	6.00
	6.00
	100.00%
	10
	10
	严格按照要求执行，预算执行率达标，均是年初预算金额，不存在预算调整和其他方面资金。

	
	其中：财政资金
	6.00
	6.00
	6.00
	100.00%
	/
	/
	

	绩效指标（90分）
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标性质
	指标值
	度量单位
	完成值
	权重
	得分
	未完成原因分析

	
	产出指标
	数量指标
	宣传队伍培训线上线下活动
	≥
	12
	场次
	40
	20
	20
	

	
	
	
	制作宣传手册册数
	≥
	2
	万册
	2
	10
	10
	

	
	
	质量指标
	各项工作任务完成率（计划数/实际完成数））
	≥
	90
	%
	95
	10
	10
	

	
	
	时效指标
	各项任务完成及时率（计划完成任务时间-实际完成任务时间/计划完成任务时间*100%）
	≤
	1
	年
	1
	20
	18
	

	
	效益指标
	社会效益指标
	提升家庭教育治理水平
	定性
	良
	类
	良
	20
	20
	

	
	成本指标
	经济成本指标
	成本控制
	≤
	6
	万元
	6
	10
	10
	

	合计
	100
	98
	

	
	
	
	

	部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

	项目名称
	51081123Y000008781816-3.8妇女节、6.1儿童节工作经费

	主管部门
	广元市昭化区妇女联合会部门
	实施单位 （盖章）
	广元市昭化区妇女联合会

	项目基本情况
	1.项目年度目标完成情况
	项目年度目标
	年度目标完成情况

	
	
	在3.8妇女节、6.1儿童节期间，筹划活动的开展，为全区妇女儿童营造节日气氛并送上关爱。2024年整体目标为：1、召开会议4次，专题研究庆祝节日的相关工作；2、开展活动2场及以上，庆祝妇女儿童的专属节日；3、慰问妇女20名儿童30名。
	2024年度该项目完成了4次协调会的召开，开展了4场次活动，慰问了50人。

	
	2.项目实施内容及过程概述
	在3.8妇女节、6.1儿童节期间，筹划活动的开展，为全区妇女儿童营造节日气氛并送上关爱。2024年召开了会议4次专题研究庆祝节日的相关工作；开展了活动4场庆祝妇女儿童的专属节日；慰问了妇女20名儿童30名。

	预算执行情况（10分）
	年度预算数（万元）
	年初预算
	调整后预算数
	预算执行数
	预算执行率
	权重
	得分
	原因

	
	总额
	3.00
	3.00
	3.00
	100.00%
	10
	10
	该项目的资金来源于一般预算资金，无调整，执行率100%

	
	其中：财政资金
	3.00
	3.00
	3.00
	100.00%
	/
	/
	

	绩效指标（90分）
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标性质
	指标值
	度量单位
	完成值
	权重
	得分
	未完成原因分析

	
	产出指标
	数量指标
	慰问人数
	≥
	50
	人数
	50
	20
	20
	

	
	
	
	专题研讨会场次
	≥
	4
	场次
	4
	5
	5
	

	
	
	
	庆祝妇女儿童专属节日活动场次
	≥
	2
	场
	4
	5
	5
	

	
	
	质量指标
	各项任务完成情况
	定性
	良
	类
	良
	10
	9
	

	
	
	时效指标
	各项任务完成及时率（计划完成任务时间-实际完成任务时间/计划完成任务时间*100%）
	≤
	1
	年
	1
	10
	8
	

	
	效益指标
	社会效益指标
	受益人员人数
	≥
	50
	人（户）
	50
	20
	20
	

	
	满意度指标
	服务对象满意度指标
	受益人员满意度
	≥
	95
	%
	95
	10
	10
	

	
	成本指标
	经济成本指标
	成本控制
	≤
	3
	万元
	3
	10
	10
	

	合计
	100
	97
	

	
	
	
	

	部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

	项目名称
	51081124Y000011388791-2024年两纲工作经费

	主管部门
	广元市昭化区妇女联合会部门
	实施单位 （盖章）
	广元市昭化区妇女联合会

	项目基本情况
	1.项目年度目标完成情况
	项目年度目标
	年度目标完成情况

	
	
	妇儿工委办的主要职责是协调和推动有关部门做好维护妇女儿童权益工作;协调和推动政府有关部门制定和实施妇女和儿童发展规划;协调和推动有关部门为开展妇女儿童工作和发展妇女儿童事业提供必要的人力、财力、物力;指导、督促和检查各县、市妇女儿童工作委员会办公室的工作。
	2024年度该项目完成了2次工作会的召开，开展了线上线下宣传活动14场次。

	
	2.项目实施内容及过程概述
	该项目的主要内容是协调和推动有关部门做好维护妇女儿童权益工作;协调和推动政府有关部门制定和实施妇女和儿童发展规划;协调和推动有关部门为开展妇女儿童工作和发展妇女儿童事业提供必要的人力、财力、物力；2024年度该项目完成了2次工作会的召开，开展了线上线下宣传活动14场次。

	预算执行情况（10分）
	年度预算数（万元）
	年初预算
	调整后预算数
	预算执行数
	预算执行率
	权重
	得分
	原因

	
	总额
	7.00
	7.00
	7.00
	100.00%
	10
	10
	预算执行力100%

	
	其中：财政资金
	7.00
	7.00
	7.00
	100.00%
	/
	/
	

	绩效指标（90分）
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标性质
	指标值
	度量单位
	完成值
	权重
	得分
	未完成原因分析

	
	产出指标
	数量指标
	两纲工作会议（培训）场次
	≥
	1
	场次
	2
	10
	10
	

	
	
	
	宣传活动
	≥
	12
	场次
	14
	10
	10
	

	
	
	质量指标
	各项任务开展情况
	定性
	良
	
	良
	10
	10
	

	
	
	时效指标
	各项任务完成及时率（计划完成任务时间-实际完成任务时间/计划完成任务时间*100%）
	≤
	100
	%
	100
	10
	10
	

	
	效益指标
	社会效益指标
	提高全区妇女童生活质量及幸福水平
	定性
	优
	
	良
	20
	15
	

	
	满意度指标
	服务对象满意度指标
	妇女儿童满意度
	≥
	98
	%
	98
	10
	10
	

	
	成本指标
	经济成本指标
	各项经费控制在指标内
	＝
	7
	万元
	7
	20
	20
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	合计
	100
	95
	

	
	
	
	

	部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

	项目名称
	51081124Y000011391185-妇女儿童及妇代组工作经费

	主管部门
	广元市昭化区妇女联合会部门
	实施单位 （盖章）
	广元市昭化区妇女联合会

	项目基本情况
	1.项目年度目标完成情况
	项目年度目标
	年度目标完成情况

	
	
	1、建成妇女儿童维权示范站点1个，组建相关队伍2支，开展普法宣传4场次，开展议事2场次。
2、按照《中华全国妇女联合会章程》规定，广元市昭化妇女第 五次代表大会于2018年12月举行，现任届期满，应予换届。经 请示区委和市妇联批准，我区第六次妇代会定于2023年12月召 开，会期2天，参会正式代表130名，特邀代表5名，列席代表 5名，相关领导10人。
	2024年该项目完成了建成妇女儿童维权示范站点1个，组建相关队伍2支，开展普法宣传4场次，开展议事2场次，妇代会换届工作圆满完成。

	
	2.项目实施内容及过程概述
	该项目的主要内容为要建成妇女儿童维权示范站点1个，组建相关队伍2支，开展普法宣传4场次，开展议事2场次，圆满完成妇代会换届会议。
我区第六次妇代会定于2023年12月召开，会期2天，参会正式代表130名，特邀代表5名，列席代表 5名，相关领导10人，工作人员15名。

	预算执行情况
	年度预算数（万元）
	年初预算
	调整后预算数
	预算执行数
	预算执行率
	权重
	得分
	原因

	
	总额
	16.00
	16.00
	16.00
	100.00%
	10
	10
	预算执行率100%

	
	其中：财政资金
	16.00
	16.00
	16.00
	100.00%
	/
	/
	

	绩效指标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标性质
	指标值
	度量单位
	完成值
	权重
	得分
	未完成原因分析

	
	产出指标
	数量指标
	相关领导
	＝
	10
	名
	10
	3
	3
	

	
	
	
	议事会
	≥
	2
	场次
	2
	5
	5
	

	
	
	
	列席代表
	＝
	5
	名
	5
	1
	1
	

	
	
	
	参会代表
	＝
	130
	名
	130
	5
	5
	

	
	
	
	普法活动
	≥
	4
	场次
	8
	2
	2
	

	
	
	
	队伍建设
	＝
	2
	支
	2
	2
	2
	

	
	
	
	工作人员
	＝
	15
	名
	15
	2
	2
	

	
	
	质量指标
	会议圆满召开
	定性
	圆满
	
	圆满
	5
	5
	

	
	
	
	建立妇女儿童维权站示范点规范性
	定性
	规范
	
	规范
	5
	5
	

	
	
	时效指标
	会议召开的时效性
	定性
	按时
	
	按时
	10
	9
	

	
	效益指标
	社会效益指标
	维权人数增加受益率
	≥
	100
	%
	100
	10
	9
	

	
	
	
	妇女代表会议正常召开
	定性
	优
	
	优
	10
	10
	

	
	满意度指标
	服务对象满意度指标
	妇女代表满意度
	≥
	98
	%
	98
	5
	4
	

	
	
	
	区域类妇女儿童满意度
	≥
	98
	%
	98
	5
	5
	

	
	成本指标
	经济成本指标
	成本控制在指标内
	＝
	16
	万元
	16
	20
	19
	

	合计
	100
	96
	


	部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

	项目名称
	51081124T000011268991-2023年度低收入妇女“两癌“救助专项资金””

	主管部门
	广元市昭化区妇女联合会部门
	实施单位 （盖章）
	广元市昭化区妇女联合会

	项目基本情况
	1.项目年度目标完成情况
	项目年度目标
	年度目标完成情况

	
	
	根据广财行{2023}90号文件，拨付2023年度四川省低收入妇女“两癌”救助专项资金，救助1名符合救助条件的患者。
	完成救助1名符合救助条件的患者。

	
	2.项目实施内容及过程概述
	经过患者自己向镇妇联提出申请，镇妇联收集相关资料并经领导签字盖章上报区妇联初步审核，再上报市妇联复审后最终上报省妇联享受救助。当救助金指标下拨到本单位后，7个工作日内发放到患者手中。

	预算执行情况（10分）
	年度预算数（万元）
	年初预算
	调整后预算数
	预算执行数
	预算执行率
	权重
	得分
	原因

	
	总额
	0.00
	1.00
	1.00
	100.00%
	10
	10
	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.

	
	其中：财政资金
	0.00
	1.00
	1.00
	100.00%
	/
	/
	

	绩效指标（90分）
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标性质
	指标值
	度量单位
	完成值
	权重
	得分
	未完成原因分析

	
	产出指标
	数量指标
	救助人数
	＝
	1
	人
	1
	10
	10
	

	
	
	质量指标
	完成救助任务
	定性
	优
	
	优
	20
	20
	

	
	
	时效指标
	完成任务周期
	≤
	1
	年
	1
	10
	10
	

	
	效益指标
	社会效益指标
	提升患病患者救助率
	≥
	98
	%
	98
	30
	30
	

	
	成本指标
	经济成本指标
	成本控制
	＝
	1
	万元
	1
	20
	20
	

	合计
	100
	100
	


	部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

	项目名称
	51081123T000009089075-招商引资工作经费

	主管部门
	广元市昭化区妇女联合会部门
	实施单位 （盖章）
	广元市昭化区妇女联合会

	项目基本情况
	1.项目年度目标完成情况
	项目年度目标
	年度目标完成情况

	
	
	为认真落实区委区政府工作部署，全面推动招商引资工作，促进昭化经济持续、快速、健康，我会全力以赴推进招商引资工作。2024年具体计划为主要领导外出招商2次以上，接待考察和协调项目落地4次以上，对接项目1个以上，争取落地企业1个以上，引进企业总投资额10万元以上，带动就业50人以上。
	对接项目1个，落地项目1个，主要领导外出招商次数5次，为区内妇女提供50人的就业岗位。

	
	2.项目实施内容及过程概述
	该项目通过到浙江盛开花边厂实地调研后，邀请总经理到我区实地考察洽谈合作项目，最后形成他们提供原材料，我们代加工的模式落地项目。解决了我区留守妇女灵活居家就业的问题。

	预算执行情况（10分）
	年度预算数（万元）
	年初预算
	调整后预算数
	预算执行数
	预算执行率
	权重
	得分
	原因

	
	总额
	2.00
	1.76
	0.63
	35.92%
	10
	5
	预算调整时财政收回部分资金；由于支付进度缓慢，导致预算执行率低于90%。

	
	其中：财政资金
	2.00
	1.76
	0.63
	35.92%
	/
	/
	

	绩效指标（90分）
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标性质
	指标值
	度量单位
	完成值
	权重
	得分
	未完成原因分析

	
	产出指标
	数量指标
	对接项目个数
	≥
	1
	个
	1
	5
	5
	

	
	
	
	接待考察和协调项目落地次数
	≥
	4
	个
	4
	5
	5
	

	
	
	
	落地建设企业
	≥
	1
	个
	1
	5
	5
	

	
	
	
	主要领导外出招商次数
	≥
	2
	次
	5
	10
	10
	

	
	
	质量指标
	各项指标完成率（实际完成数/计划完成数））
	≥
	80
	%
	50
	10
	5
	

	
	
	时效指标
	各项任务完成及时率（计划完成任务时间-实际完成任务时间/计划完成任务时间*100%）
	≤
	1
	年
	1
	5
	5
	

	
	效益指标
	经济效益指标
	引进企业投资总额
	≥
	10
	万元
	50
	20
	20
	

	
	
	社会效益指标
	增加就业人数
	≥
	50
	人数
	50
	20
	20
	

	
	成本指标
	经济成本指标
	成本控制
	≤
	2
	万元
	0.63
	10
	8
	

	合计
	100
	88
	


	部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

	项目名称
	51081123T000009089134-项目资金争取工作经费

	主管部门
	广元市昭化区妇女联合会部门
	实施单位 （盖章）
	广元市昭化区妇女联合会

	项目基本情况
	1.项目年度目标完成情况
	项目年度目标
	年度目标完成情况

	
	
	为认真落实区委区政府工作部署，全面推动争取项目资金工作，促进昭化经济持续、快速、健康，我会全力以赴推进项目资金争取任务完成。2023年项目争取资金工作目标，2023年全年计划争取10万资金，争取项目2个以上。
	该项目对接项目2个，全国两癌救助项目、维权示范站点项目，争取到40万元项目资金，2024年年底全部到位。

	
	2.项目实施内容及过程概述
	

	预算执行情况（10分）
	年度预算数（万元）
	年初预算
	调整后预算数
	预算执行数
	预算执行率
	权重
	得分
	原因

	
	总额
	2.00
	3.85
	0.16
	4.03%
	10
	5
	预算调整包括了2023年度的结转结余部分；由于直接支付国库未审核，导致未支付成功。

	
	其中：财政资金
	2.00
	3.85
	0.16
	4.03%
	/
	/
	

	绩效指标（90分）
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标性质
	指标值
	度量单位
	完成值
	权重
	得分
	未完成原因分析

	
	产出指标
	数量指标
	对接项目个数
	≥
	2
	个
	2
	10
	10
	

	
	
	质量指标
	各项任务完成情况
	定性
	优
	类
	优
	20
	20
	

	
	
	时效指标
	各项任务完成及时率（计划完成任务时间-实际完成任务时间）/计划完成任务时间*100%）
	≥
	95
	%
	95
	20
	20
	

	
	效益指标
	社会效益指标
	促进经济持续健康发展
	定性
	好
	
	好
	20
	20
	

	
	成本指标
	经济成本指标
	控制成本
	≤
	2
	万元
	0.16
	20
	20
	

	合计
	100
	95
	


