附件

昭化区2024年东西部劳务协作项目资金拨付明细表

| 序号 | 项目内容 | 拨付单位 | 情况说明 | 补贴金额（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 通过线上线下举办浙江·拱墅——四川·昭化东西部劳务协作线下专项招聘活动8场（其中开展1场残疾人专场招聘会），线上专项招聘活动6场，并常态化发布浙江企业用工信息和收集各类劳动力求职信息等；组织浙江企业和区内外企业进场招聘，引导有外出就业需求的劳动力入场求职，优先推荐脱贫劳动力、脱贫监测户劳动力就业，提高劳务输出组织化程度。 | 广元市联诚人力资源有限公司 | 按就业招聘采购项目合同：已完成线下招聘会8场（其中：大型招聘会1场），线上招聘会4场；重点群体就业信息调查及岗位推介6次，东西部协作转移就业信息调查6次，就业创业活动2次；按项目进度拨付11万元。 | 11 |
| 2 | 完善提升人力资源服务产业园配套设施建设，支持日常运营管理等 | 四川鸿兴信息科技有限公司 | 按人力资源产业园数字化改造提升项目合同：已完成数字化高清直播间升级改造，按项目进度拨付5.838万元。 | 5.838 |
| 合计 |  |  |  | 16.838 |