## 附件2 区域（项目）绩效自评表
2022年中央财政农业生产和水利救灾资金转移支付区域（项目）绩效目标自评表
（2022年度）
转移支付（项目）名称 |  |  | 2022年中央财政农业生产和水利救灾资金（广财农〔2022〕64号）
中央主管部门 |  |  | 水利部
地方主管部门 |  |  | 广元市昭化区水利局 |  | 资金使用单位 | 广元诚智水务有限责任公司
资金投入情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 预算执行率（B/A×100%)
|  |  | 年度资金总额： | 849 | 849 |  | 100%
|  |  | 其中：中央财政资金 | 849 | 849 |  | 100%
地方资金
其他资金
资金管理情况 |  |  |  | 情况说明 |  |  | 存在问题和改进措施
|  |  | 分配科学性 | 结合昭化实际，按要求科学合理分配 |  |  | 无
|  |  | 下达及时性 | 按照资金管理要求，及时下达资金 |  |  | 无
|  |  | 拨付合规性 | 资金拨付严格按照流程合规合理 |  |  | 无
|  |  | 使用规范性 | 资金使用严格按照方案使用 |  |  | 无
|  |  | 执行准确性 | 严格按照方案执行，准确、及时 |  |  | 无
|  |  | 预算绩效管理情况 | 加强绩效管理 |  |  | 无
|  |  | 支出责任履行情况 | 支出责任履行到位 |  |  | 无
总体目标完成情况 | 总体目标 |  |  |  | 全年实际完成情况
| 兴建修复抗旱水源工程3处，兴建修复抗旱调水供水设施2套，渠道管网延伸80KMm；新建调节减压池8口；打井3口；增压设备2台；整治水源塘2口；新建蓄水池7口；建设提水泵站3处；水库渠系配套整治8.5Km；购置应急保障管道控件68万元等。 |  |  |  | 全面完成兴建修复抗旱水源工程3处，兴建修复抗旱调水供水设施2套，渠道管网延伸80KMm；新建调节减压池8口；打井3口；增压设备2台；整治水源塘2口；新建蓄水池7口；建设提水泵站3处；水库渠系配套整治8.5Km；购置应急保障管道控件68万元等。工程全部于2022年12月完工。
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 兴建修复抗旱水源工程数量 |  | 3处 | 3处
|  |  | 兴建修复抗旱调水供水设施数量 |  | 2套 | 2套
|  |  | 渠道管网延伸数量 |  | ≥80km | 80.5km
|  |  | 新建调节减压池数量 |  | 8口 | 8口
|  |  | 打井数量 |  | 3口 | 3口
|  |  | 增压设备数量 |  | 2台 | 2台
|  |  | 整治水源塘数量 |  | 2口 | 2口
|  |  | 新建蓄水池数量 |  | 7口 | 7口
|  |  | 建设提水泵站数量 |  | 3处 | 3处
|  |  | 水库渠系配套整治数量 |  | ≥8.5km | 8.57km
|  |  | 购置应急保障管道控件资金量 |  | ≤68万元 | 68万元
|  | 质量指标 | 项目（工程）验收合格率 |  | 100% | 100%
|  | 时效指标 | 项目（工程）完成及时率 |  | 100% | 100%
|  | 成本指标 | 项目投资控制在预算资金内 |  | ≤849万元 | 849万元
| 效 益 指 标 | 社会效益 指标 | 受益户总人口数 |  | ≥28500人 | 28517人
|  | 生态效益 指标 | 改善、恢复灌面 |  | ≥1200亩 | 1250亩
|  | 可持续影响指标 | 工程设计使用年限 |  | ≥10年 | 11年
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 受益人口满意度 |  | ≥90% | 90%
说明 | 无
注：1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。
2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。