## 附件2 区域（项目）绩效自评表
2022年中央水利发展资金转移支付区域（项目）绩效目标自评表
（2022年度）
转移支付（项目）名称 |  |  | 2022年中央和省级水利发展资金
中央主管部门 |  |  | 水利部
地方主管部门 |  |  | 广元市昭化区水利局 |  | 资金使用单位 | 葭萌建设公司、广元诚智水务公司
资金投入情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 预算执行率（B/A×100%)
|  |  | 年度资金总额： | 4587.56 | 4248.82 |  | 92.62%
|  |  | 其中：中央财政资金 | 3503 | 3164.26 |  | 90.33%
|  |  | 地方资金 | 1084.56 | 1084.56 |  | 100%
其他资金
资金管理情况 |  |  |  | 情况说明 |  |  | 存在问题和改进措施
|  |  | 分配科学性 |  |  |  | 无
|  |  | 下达及时性 |  |  |  | 无
|  |  | 拨付合规性 |  |  |  | 无
|  |  | 使用规范性 |  |  |  | 无
|  |  | 执行准确性 |  |  |  | 无
|  |  | 预算绩效管理情况 |  |  |  | 无
|  |  | 支出责任履行情况 |  |  |  | 无
总体目标完成情况 | 总体目标 |  |  |  | 全年实际完成情况
| 按照相关规划、实施方案主要完成：治理河长4.453公里，新建堤防7.07km及配套设施，东沟水库、快乐水库等小型水库除险加固4座、节水型社会创建30个单位、农村饮水工程维修养护40处左右，覆盖全区人口、小型水库工程设施维修养护15座、山洪灾害防治及非工程措施设施维修养护45处，推动水利改革发展。 |  |  |  | 一是完成了新胜吴沟新建堤防7.07公里、治理河长4.5公里；二是完成了东沟水库、快乐水库等小型水库除险加固4座；三是完成了节水型社会达标建设中节水型载体建设、实施节水有关项目奖补和水资源、水域岸线管理保护等事务；四是完成了农村饮水工程维修养护40处左右，覆盖全区21万人口；五是完成了小型水库工程设施维修养护15座；六是完成了山洪灾害预警信息系统、山洪灾害预警信息系统38个自动雨量、水位站，6个视频监测站及1个平台、1套会议系统运行维护等。
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 山洪灾害维修养护处数 |  | ≥45处 | 46处
|  |  | 农村饮水工程维修养护处数 |  | ≥40处 | 42处
|  |  | 小型水库维修养护座数 |  | ≥15座 | 23座
|  |  | 中小河流治理长度 |  | ≥11.5公里 | 11.57公里
|  |  | 实施县域节水型社会达标建设单位个数 |  | ≥30个 | 30个
|  |  | 小型水库除险加固数量 |  | ≥4座 | 4座
|  | 质量指标 | 截止2023年6月底，完工项目初步验收率 |  | 100%
|  |  | 工程验收合格率 |  | 100% | 100%
|  |  | 已建工程质量问题好坏 |  | 好 | 好
|  | 时效指标 | 截至2022年底完成投资比例 |  | ≥90% | 90.33%
|  |  | 截至2023年6月底完成投资比例 |  | 100% |  | 部分项目在竣工结算中，尾款及时拨付。
|  | 成本指标 | 中央投资控制在预算内 |  | ≤3503万元 | 3164.26万元 | 尾款在2023年6底前拨付完
| 效 益 指 标 | 经济效益 指标 | 新粮食综合生产能力 |  | ≥80万公斤 | 80万公斤
|  |  | 新增供水灌面能力 |  | ≥50万亩 | 50万亩
|  | 社会效益 指标 | 农村饮水工程维修养护覆盖人口 |  | ≥21万人 | ≥21万人
|  | 可持续影响指标 | 工程建设达到设计使用年限情况 |  | 中 | 中
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 受益群众满意度 |  | ≥90% | ≥91%
说明 | 无
注：1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。
2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。