广元市昭化区行政审批局

关于印发《广元市昭化区政务服务综合窗口改革攻坚行动方案》的通知

各镇、区级各相关部门：

现将《广元市昭化区政务服务综合窗口改革攻坚行动方案》

印发你们，请认真抓好贯彻落实。

广元市昭化区行政审批局   
2023年4月18日      
广元市昭化区政务服务综合窗口改革

攻坚行动方案

    为全面贯彻党的二十大精神，深入贯彻落实省委十二届二次全会、市委八届五次和区委八届三次全会决策部署，严格执行《国务院关于加快推进政务服务标准化规范化便利化的指导意见》（国发〔2022〕5号）要求和广元市政务服务和公共资源交易中

心《关于印发<广元市政务服务综合窗口改革攻坚行动方案>的通知》，加快推进我区政务服务综合窗口改革落地见效，特制定本工作方案。
一、总体要求

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实国家、省、市决策部署，持续深化“一网通办”前提下的“最多跑一次”改革，坚持目标导向、问题导向、结果导向，大力开展政务服务综合窗口改革攻坚行动，全力推行“前台综合受理、中台业务支撑、后台分类审批、统一窗口出件”的政务服务模式，实现由“一事跑多窗”向“一窗办多事”转变，切实提升企业和群众办事便捷度和满意度。

二、工作目标

2023年底，区镇村三级全面设立无差别综合窗口，区政务服务大厅除分领域外的依申请类政务服务事项100%纳入无差别综合窗口受理办理。在无差别综合窗口基础上设立“一件事一次办”综合窗口和“川渝通办”“跨省通办”“省内通办”“西南五省通办”“汉昭通办”“拱昭通办”等跨区域通办综合窗口。在巩固提升国、省重点“一件事”基础上，按照省级目录推出不少于15个跨部门、跨层级联办的“一件事”套餐服务，实现12个“川渝通办”事项业务标准统一，60个以上事项“省内通办”。新建大厅投入使用以后，社保、医保、税务、公安（户籍、出入境）、不动产、公积金等6类业务全部纳入无差别综合窗口接件受理。

三、主要任务

（一）全覆盖设置综合窗口

1.综合窗口设置原则。

（1）方便企业群众。从方便企业群众办事角度出发，以无差别综合窗口为主，以特色服务综合窗口为辅，以分领域综合窗口为过渡，在区政务服务大厅、镇便民服务中心和村（社区）便民服务站醒目位置合理设置综合窗口，实现政务服务窗口集约化。

（2）最大程度整合。逐步将所有政务服务事项纳入无差别综合窗口受理办理，提升窗口综办能力，实现窗口减量发展。社保、医保、税务、公安（户籍、出入境）、不动产、公积金等6类确需专网支撑的业务应积极通过流程再造和技术创新，逐步纳入无差别综合窗口，2023年底前实现区政务服务大厅1个分领域综合窗口纳入无差别综合窗口。

（3）线下线上联动。根据线下综合窗口业务流程和工作需求，依托省一体化政务服务平台，推动实现全程网办事项通过无差别综合窗口受理办理，线下线上办事业务标准一致、办理流程一致。

（4）确保平稳过渡。部门窗口业务整合至综合窗口期间，要及时做好办公区域调整、窗口变更提醒、工作手续交接、业务技能培训等工作，做到平稳过渡、无缝衔接。
2.综合窗口设置

（1）设置无差别综合窗口5个，其主要职责是

受理（办理）：对申请材料进行形式要件审查。受理（办理）本级政务服务审批部门（办理单位）授权的依申请类政务服务事项；受理（办理）或代收、转办“一件事一次办”依申请类政务服务事项；代收、转办“川渝通办”“跨省通办”“省内通办”“西南地区通办”“汉昭通办”“拱昭通办”等跨区域通办等依申请类政务服务事项。

②出件：颁发送达办理结果物。服务对象到出件窗口现场领取的，按相关规定颁发；通过自助取件设备领取的，由出件窗口统一将办理结果物放置或流转至服务对象指定的自助取件设备，并通知及时领取；通过邮寄方式送达的，由出件窗口统一交“政务专递”邮寄送达。

③业务咨询/补正：为服务对象提供业务咨询服务，并按照政务服务审批部门（办理单位）出具的《补正通知书》通知服务对象补正材料。

④重大项目服务：安排专员“一对一”开展重大项目指导，提供“一企一策”全链条集成服务，加快项目审批落地。
⑤惠企政策服务：归集汇总各相关部门惠企政策并动态更新，提供惠企政策咨询；有条件的地区可提供受理、兑现、免申即享等服务。
（2）设置分领域综合窗口
区政务服务大厅分领域综合窗口暂保留社保、医保、税务、公安（户籍、出入境）、不动产、公积金6类业务。镇便民服务中心、村（社区）便民服务站不设分领域综合窗口。

（3）设置特色服务综合窗口

①“办不成事”反映窗口：协调督促相关部门解决企业群众在政务服务（便民服务）大厅办事反馈的办事堵点难题；推动窗口与“好差评”、12345热线、干部作风转变等有机融合，切实帮助企业群众办成事、办好事。

②导办帮办综合窗口：为服务对象提供线上注册、线上登录、线上预约、线上申请、线上查询、自助设备操作等帮办服务；为老年人、军人、残疾人、孕妇、应急救援人员等特殊人群提供导办、帮办、优先服务。

③委托代办综合窗口：为服务对象提供免费委托代办服务。

④预约服务综合窗口：受理服务对象的预约服务申请，并协调安排开展节假日、延时、上门等相关服务。

⑤快速通道综合窗口：受理服务对象在办理重点建设、重大投资、绿色低碳、创新型企业等项目相关政务服务事项时快速办理申请，并跟踪督办。

⑥潮汐窗口：根据服务对象人数动态调整，平时关闭，在人流高峰期或需临时增设窗口时开放，避免排长队，起到削峰填谷的引流作用。

3.综合窗口岗位设置及数量

区、镇、村（社区）和各类园区政务服务（便民服务）大厅综合考虑纳入“一窗受理”的政务服务事项数、业务办理量、服务对象排队等候等因素确定综合窗口岗位数量，并根据实际情况动态调整。区政务大厅设置12个综合窗口，其中无差别综合窗口5个（包含特色窗口5个），分领域综合窗口6个，预留潮汐窗口1个；镇便民服务中心设置4-6个无差别综合窗口（含1个潮汐窗口）；村（社区）便民服务站设置1个无差别综合窗口。

（二）全覆盖配置综合窗口人员

1.综合窗口人员配备及数量

区政务服务大厅无差别综合窗口工作人员由区行政审批局统一配备（设置总数的1.3至1.5倍配备），人员控制在5—12人；镇便民服务中心无差别综合窗口工作人员控制在5-8人；村（社区）便民服务站无差别综窗工作人员控制在1-2人。

2.综合窗口人员培训

（1）以会促训。坚持常规培训与专业培训相结合。会同区委组织部、区人社局、区委党校等单位，组织召开综合窗口业务专题培训会，每月不少于2次；组织综合窗口人员通过座谈、专题研讨、小班教学等形式开展内部培训，每月不少于4次；积极参加省中心举办的各类综合窗口改革专项培训，全面提升综合窗口人员业务技能、服务规范、廉洁自律等综合素质。

（2）以赛代训。全体综合窗口人员均须参加全省第二届政务服务和公共资源交易服务技能大赛。

（3）以干轮训。结合工作实际，通过以老带新、跟窗轮训、观摩学习、上下互挂、人员互派等形式，全面提升综合窗口人员实操能力和业务素养。
4.综合窗口队伍建设

按照行政办事员（政务服务综合窗口办事员）国家职业技能标准，探索区、镇综合窗口工作人员等级认定、定岗晋级、按级定薪、持证上岗，增强人员队伍的专业性和稳定性，打造专业化、职业化的综合窗口人员队伍。

（三）认真规范综合窗口办事流程

1.加强政务服务事项授权。

（1）认真落实“三集中三到位”。各镇和区级相关部门要全面清理规范依申请类行政权力及公共服务事项。参照省一体化政务服务平台事项目录，分类形成本部门（单位）政务服务即办事项清单、一站式办结承诺事项清单、需转外事项清单。按照“应进必进”的原则，梳理确定入驻事项清单并向社会公布，建立进驻实体大厅事项负面清单制度，确不能纳入政务服务中心的事项，需报经同级人民政府同意。制定部门入驻方案，方案内容应包括分管领导、进驻事项、授权委托书、牵头科室、首席事务代表、审批工作人员等。

（2）各镇和区级相关部门要及时公布本级依申请类行政权力事项目录、依申请类公共服务事项目录、无差别综合窗口事项目录、政务服务“马上办、网上办、就近办、一次办”目录、帮办代办事项目录，并动态调整。

（3）各镇和区级相关部门对纳入区政务服务大厅、便民服务中心（站）综合窗口受理办理、颁发送达的依申请类政务服务事项，应向政务服务管理机构无差别综合窗口充分授权，签定《综合窗口授权委托书》，明确授予受理权、办理权、颁发权、印章使用权等权限。
2.再造政务服务工作流程。

（1）加快推进“一件事一次办”。

各镇和区级相关部门要梳理形成规范标准的《“一件事一次办”受理工作手册（第一版）（试行）》，明确受理环节审查时限、审查内容、审查要点、审查标准等内容，并动态调整。

（2）做实做优跨区域通办。

①按照《川渝通办电子证照互认共享清单》，落实综合窗口受理、颁发亮证工作。

②按照省级广播电视节目制作经营单位设立审批、快递业务经营许可、国产药品再注册等10个“川渝通办”事项受办标准，规范化开展“川渝通办”。

③各镇和区级相关部门要严格按照《“省内通办”事项目录（第一版）（试行）》《“省内通办”受理工作手册（第一版）（试行）》，聚焦公共教育、社会保险、医疗卫生、养老服务、社会服务等高频事项，打破事项属地化管理限制，推动全区范围内实现必须线下办理的事项可到实际居住地“就近办理、一地办结”。
（四）建立健全综合窗口工作机制

1.建立健全工作机制。

（1）各镇和区级相关部门应建立健全前、中、后台相互协调、相互协作的工作机制，明确职能职责、工作流程等，确保高质量办件、高效率流转。

（2）各镇和区级相关部门严格执行窗口首席事务代表负责制、限时办结制和并联审批缺席默认、超时默认制；牵头召集联审会议，开展联合踏勘、联合图审、告知承诺、容缺受理、极速审批等服务。

（3）各镇和区级相关部门按照“三平台”“七统一”“四保障”要求做好惠企政策“一站式”兑现工作，不断优化“助企纾困服务专区”广元分站点，会同相关部门建立惠企政策动态更新机制。
2.线下线上融合发展。

（1）提升省一体化政务服务平台的事项精细化、受办标准化、管理规范化、使用便利化水平，确保线下线上办事业务标准一致、办理流程一致。

（2）各镇和区级相关部门要组织开展省一体化政务服务平台操作技能培训。
四、实施步骤

（一）制定全区政务服务综合窗口改革攻坚行动方案，成立领导小组及工作专班。

责任单位：各镇、区级相关部门，完成时限：2023年4月底

（二）积极会同各镇和区级相关部门，按照“三集中三到位”原则，确定中、后台人员，划分窗口类别，明确岗位职责，构建工作机制。

责任单位：各镇、区级相关部门，完成时限：2023年4月底

（三）按照综合窗口改革需求，规范设置无差别综合窗口，确保硬件设施及智能化设备配置到位。

责任单位：各镇、区级相关部门，完成时限：2023年4月底

（四）与各镇和区级相关部门签订《综合窗口授权委托书》。

责任单位：各镇、区级相关部门，完成时限：持续推进

（五）无差别综合窗口试运行，根据工作实际情况，加强前、中、后台沟通协作、相互磨合，完善提升工作举措。

责任单位：各镇、区级相关部门，完成时限：2023年5月底

（六）无差别综合窗口正式运行，综合窗口设置、人员、流程、机制到位。

责任单位：各镇、区级相关部门，完成时限：2023年5月底

五、保障措施

（一）加强组织领导。各镇、区级相关部门要高度重视，强化组织领导，组建攻坚专班，健全工作机制，细化工作措施，加大创新力度，将综合窗口改革攻坚行动纳入“放管服”改革工作例会，运用“两书一函”制度督导；主要负责同志要亲自抓，定期协调解决攻坚行动中的堵点难点，确保工作有序推进。

（二）压实工作责任。区行政审批局负责总体统筹，协调解决攻坚行动中的重大问题，动态开展攻坚行动的跟踪评估和情况通报，做到月统计、阶段性通报；各镇、区级相关部门要紧盯主要任务，进一步压实责任，结合实际制定方案，与相关部门加强沟通协调，强化问题反馈。2023年4月—2024年1月，每月25—30日前向区行政审批局报送上月工作推进情况、存在问题及下一步解决措施。
（三）强化宣传引导。各镇、区级相关部门要明确信息及宣传报道专人，及时总结提炼好经验、好做法，充分利用主流媒体以及微信公众号、微博、门户网站等载体进行宣传推广；各镇、区级相关部门每半个月向区行政审批局报送本单位特色亮点信息不少于1篇，报送情况将纳入年度目标考核。

	广元市昭化区行政审批局办公室              2023年4月18日 印


— 2 —
— 2 —  

