广元市昭化区行政审批和数据局

2024年第二次营商环境“背靠背”直接评价

专项问题整改情况的报告

区营商办：

自2024年第二次营商环境“背靠背”直接评价反馈问题以来，我局积极行动，按照既定整改方案全面推进各项整改工作，现将整改情况汇报如下：

一、整改问题措施实施情况

（一）业务办理一次性告知方面。

1. 业务培训。已组织多次窗口工作人员业务知识和服务规范培训，培训内容涵盖各类业务办理流程、所需材料及相关政策法规变化等。通过培训，工作人员对业务的熟悉程度显著提高，为准确、全面向群众一次性告知奠定了坚实基础。培训后进行了业务知识考核，较培训前有明显提升。

2. 办事指南制作与公示。全面梳理各类业务办理流程和所需材料，精心制作了简洁明了、通俗易懂的办事指南。目前，办事指南已在各办事窗口显眼位置摆放，并在局官方网站显著板块进行了公示，同时还提供了办事指南的电子文档下载服务，方便群众随时查阅。

3. 首问负责制落实。明确了各窗口的首问责任人，建立了首问负责制登记台账，对办事群众的咨询和业务办理进行全程跟踪记录。责任人在接待群众时，主动表明身份，详细了解群众需求，并确保一次性告知到位。从台账记录来看，首问责任人在处理群众业务过程中，能够有效引导群众完成业务办理，群众对首问负责制的满意度达到了100%。

4. 业务咨询热线设立。已全面设立业务咨询热线，安排专人负责接听解答群众咨询。热线号码通过办事窗口、网站、宣传海报等多种渠道向社会公布，确保群众能够便捷获取。

（二）办事效率沟通交流方面。

1. 沟通机制落实。建立了部门之间、窗口之间的定期沟通协调机制，每月召开一次工作协调会，共同商讨业务办理过程中遇到的问题及解决方案。截至目前，已召开协调会2次，通过加强沟通，跨部门业务办理时间平均缩短了，办事效率得到显著提高。

2. 主动服务企业。积极建立办事效率沟通交流机制，每季度召开一次政企交流会，已成功举办1次，收集企业和群众意见建议10余条，并及时进行了梳理和反馈。同时开展企业走访活动，累计走访企业12家，深入了解企业需求和困难，为企业提供政策咨询和业务指导1次，帮助企业解决实际问题4个，企业对我局服务的满意度大幅提升。

3. 办事流程优化。对现有办事流程进行了全面细致梳理，按照简化、优化、协同的原则，简化了不必要的环节和手续，优化后的办事流程更加科学合理。以企业开办为例，优化前办理时间平均为1个工作日，优化后缩短至4个小时，极大提高了办事效率。

（三）网上办事流程审核时效方面。

1. 审核时限明确。对网上办事流程的审核时限进行了明确规定，根据业务类型不同，分别设定了相应的审核时间节点，确保在规定时间内完成审核。目前，我区一般业务审核时限的承诺办理时限已低于法定审核时限，部分紧急业务可实现当日审核。

2.  审核人员管理加强。组织审核人员开展业务培训2次，培训内容包括最新政策法规、审核标准及操作流程等，有效提高了审核人员的业务水平。建立了审核人员考核机制，每月对审核人员工作进行量化考核。

3.  网上办事系统优化升级。对网上办事系统进行了优化升级，解决了系统稳定性差、运行速度慢等问题。升级后的系统运行更加流畅，审核时间明显减少，缩短了网上办事流程审核时效，大大提高了服务效率，群众对网上办事系统的体验感显著增强。

（四）减少不必要证明方面。

1.  证明事项清理。对各类证明事项进行了全面深入梳理，制定并公布了统一证明事项清单，取消了没有法律法规依据的证明事项。同时根据市政务服务和数据局统一规定证明事项清单，并点对点发送给各相关部门按照清单要求执行，不再开具清单之外的证明，有效减轻了办事群众的负担。证明事项清理后，群众办理业务时平均少提交证明材料1份，办理流程更加便捷。

2.  告知承诺制推行。进一步扩大告知承诺制适用范围，通过制作告知承诺书模板，明确告知承诺内容和法律责任，引导办事群众诚信申报。告知承诺制推行以来，减少了证明材料提交，提高了办事效率，同时也激发了市场主体活力。

3.  信息共享加强。积极推动部门之间的信息共享，与公安、民政、税务等10余个部门建立了数据共享机制，通过数据共享获取相关信息，减少了办事群众的重复材料提交。目前，已实现信息共享的业务达到13项。以“百姓购房一件事”为例，通过与不动产、税务等部门信息共享，实现了自主获取，无需群众再多次提供材料，极大方便了办事群众。

4.  电子证照应用推行。加大电子证照推广应用力度，鼓励群众使用电子证照办理业务。办事群众通过手机亮证即可办理相关业务，无需携带实体证照，进一步提高了办事效率和便捷性。

二、实施步骤进展情况

（一）问题梳理阶段（已完成）。

在2024年9月30日前，对营商环境“背靠背”直接评价中发现的问题进行了全面细致梳理，明确了各项问题的整改责任部门和责任人，并制定了详细的整改任务清单，为后续整改工作提供了清晰的指导。

（二）整改实施阶段（已完成）。

自2024年9月30日至2024年10月20日，各责任部门严格按照整改措施要求，认真组织实施整改工作。在业务办理一次性告知、办事效率沟通交流、网上办事流程审核时效及减少不必要证明等方面均取得了显著成效，各项整改措施得到有效落实，各项问题得到有效解决。

（三）整改验收阶段（进行中）。

从2024年10月21日起进入整改验收阶段，目前正在对整改情况进行全面验收。已成立专门的验收工作小组，对照整改任务清单，通过查阅资料、实地检查、模拟办事、回访群众等方式对各部门整改情况进行详细检查。对于整改不到位的部门，已下达整改通知书，督促其限期整改，确保整改工作取得实效。

三、保障措施执行情况

（一）组织领导加强。成立了营商环境专项问题整改工作领导小组，由局长担任组长，各分管副局长担任副组长，各科室负责人为成员。领导小组定期召开会议，研究解决整改工作中的重大问题，统筹协调推进整改工作。在整改过程中，领导小组成员深入一线，指导督促各部门整改工作，确保整改工作顺利进行。

（二）监督检查强化。加强了对整改工作的监督检查力度，建立了整改工作台账，定期通报整改工作进展情况。监督检查小组采取不定期抽查、明察暗访等方式，对各部门整改情况进行检查，及时发现问题并督促整改。截至目前，已对整改不力的部门进行了电话沟通，并责令其限期整改。

（三）长效机制建立。以此次整改为契机，积极探索建立健全营商环境建设长效机制。从制度层面规范政务服务行为，提高服务质量和效率。同时，建立了常态化的企业和群众满意度调查机制，定期收集意见建议，持续优化营商环境。

通过本次整改，我局在营商环境建设方面取得了阶段性成果，但我们也清醒认识到，优化营商环境是一项长期而艰巨的任务。我们将继续努力，不断巩固和扩大整改成果，持续提升政务服务水平，为广元市昭化区经济社会高质量发展提供更加优质、高效的营商环境。

广元市昭化区行政审批和数据局

2024年11月10日